## वार्षिक कार्य योजना सिचाई
कृषि विकास कार्यालय, हुम्ला (आ.व. ०८१/०८२)
वार्षिक कार्य योजना (साना सिचाई तथा भौतिक संरचना )
(नोट: मासिक तथा फिल्ड कार्ययोजना र प्रगति प्रतिबेदन प्रत्येक महिनाको २० गते भित्र पेश गरिसक्नुपर्ने र पेश नगर्ने कर्मचारीको हकमा तलब भुक्तानी गर्न बाध्य हुने छैन )
सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने कामको बिबरण
क्र.स. | क्रियाकलाप/कार्यक्रमको नाम | असोज | कार्तिक-मंसिर | पौष- माघ | फागुन चैत्र | बैशाख-जेष्ठ
1 | कृषि सिचाई योजना र भौतिक संरचना निर्माण कार्यक्रम | १.सम्पूर्ण सिचाई योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिबेदन पेश गर्ने | १. प्रदेश सभा सिचाई योजनाको स्थलगत निरीक्षण र सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिबेदन तयार ¦ | १. कम्तिमा ५ ओटा सिचाई योजना सम्पन्न गर्ने | १. कम्तिमा ६ ओटा सिचाई योजना सम्पन्न गर्ने | प्रदेश सभा लगायत सम्पूर्ण सिचाई योजना सम्पन्न गर्ने
|  | २. कम्तिमा ५ ओटा सिचाई योजना सम्पन्न गर्ने ¦ | २. कम्तिमा ६ ओटा सिचाई योजना सम्पन्न गर्ने ¦ | २. कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत भौतिक संरचनाको कार्य संचालन गर्ने ¦ | कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत भौतिक संरचना को कार्य सम्पन्न गर्ने ¦
|  | ३ प्रदेश सभा सिचाई योजनाको निबेदन संकलन गर्ने | ३. कृषि कार्यक्रम अन्तर्गतको भौतिक संरचनाको लागत इस्टिमेट तयार गर्ने | स्थलगत अनुगमन | स्थलगत अनुगमन र कार्य सम्पन्न

## वार्षिक कार्ययोजना कृषि
कृषि विकास कार्यालय, हुम्ला (आ.व. ०८१/०८२)
वार्षिक कार्य योजना (कृषि कार्यक्रम )
(नोट:मासिक तथा फिल्ड कार्ययोजना र प्रगति प्रतिबेदन प्रत्येक महिनाको २० गते भित्र पेश गरिसक्नुपर्ने र पेश नगर्ने कर्मचारीको हकमा तलब भुक्तानी गर्न बाध्य हुने छैन )
सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने कामको बिबरण
क्र.स. | क्रियाकलाप/कार्यक्रमको नाम | असोज | कार्तिक-मंसिर | पौष- माघ | फागुन चैत्र | बैशाख-जेष्ठ
1 | स्याउ ओखर बाली बिशेष उत्पादन कार्यक्रम निरन्तरता | १. निरन्तरता दिनको लागि सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिबेदन तयार | 1. संचालन गर्ने क्रियाकलापको तय र सम्झौता र कार्य सुरु | कार्यक्रम कार्यक्रम कार्यान्वयनको निरन्तर स्थलगत अनुगमन | कार्यसम्पन्न र भुक्त्तानी
2 | चक्लाबन्दी बिस्तार कार्यकम | १. स्थलगत निरीक्षण र छनौट निर्णय | १. छनौट भएका अनुदान ग्राही संग सम्झौता र कार्य सुरु | कार्यक्रम कार्यक्रम कार्यान्वयनको निरन्तर स्थलगत अनुगमन | कार्यसम्पन्न र भुक्त्तानी
3 | बाली कटानी | सिजनको बाली कटानी गरी प्रतिबेदन तयारी गर्ने
4 | मुल्यवान लोगो सूचना प्रकाशन र अनुगमन | सूचना प्रकाशन | स्थलगत निरीक्षण गरी लोगो प्रदान गर्ने
5 | कम्पोस्ट मल उत्पादन सम्बन्धि पाठशाला | कार्यक्रम सचालन स्थल छनौट गरी सुरु | कार्यसम्पन्न
6 | स्याउ ओखर नर्सरी सुचिकृत | सिलबन्दी दरभाउ सहित निबेदन संकलन | बिरुवाको दर रेट सहित नर्सरी छनौट गर्ने ¦ | कार्यक्रम स्थानमा नर्सरीबाट बिरुवा वितरण गर्ने ¦
7 | युवा लक्षित कार्यक्रम | स्थलगत निरीक्षण | स्थलगत निरीक्षण | अनुदान ग्राही छनौट
8 | स्याउ ओखर कार्यकम (बाली बिशेष) खार्पुनाथ-५ र अदानचुली-२ ) | स्थलगत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिबेदन तयार | समुह छनौट, संचालन गर्ने क्रियाकलापको तय र सम्झौता र कार्य सुरु | कार्यक्रम कार्यक्रम कार्यान्वयनको निरन्तर स्थलगत अनुगमन | कार्यसम्पन्न र भुक्त्तानी
9 | गरिव लक्षित वर्ग कार्यक्रम | सम्भाव्यता अध्ययन र स्थान छनौट | सम्झौता र कार्य सुरु | स्थलगत अनुगमन | कार्य सम्पन्न

## program divison (3)
कृषि विकास कार्यालय, हुम्ला (०८१-०८२)
कृषि विकास कार्यक्रमको कार्य बिभाजन
क्र.स. | कार्यक्रमको नाम र कार्यक्षेत्र | सम्पर्क कर्मचारीको नाम | वार्षिक कार्यक्रमको नाम | बजेट रु हजारमा
1 | ताजाकोट र अदानचुली गाउँपालिकामा संचालन भएका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु र लक्षित वर्ग कार्यक्रम | १. ना.प्रा.स. श्री खिम बहादुर परियार २. ना.प्रा.स श्री बाँच सुनार | स्याउ ओखर बाली बिशेष कार्यक्रम अदानचुली-२ | 350
|  |  | सुचना प्रकाशन भएका सम्बन्धित पालिका बाट निबेदन पेश भएका कार्यक्रमहरु | निबेदन छनौट बमोजिम हुने
2 | चंखेली र सर्केगाड गाउँपालिकामा संचालन भएका सम्पूर्ण कार्यक्रम | १. अर्गानिक कृषि अधिकृत, श्री निर्मल लामा २.ना.प्रा.स श्री बिर्ख बोहरा | स्याउ ओखर बाली बिशेष कार्यक्रम निरन्तरता चंखेली १,२ र ३ | प्रति वडा २५०
|  |  | सुचना प्रकाशन भएका सम्बन्धित पालिका बाट निबेदन पेश भएका कार्यक्रमहरु | निबेदन छनौट बमोजिम हुने
3 | सिमकोट र नाम्खाको सम्पूर्ण कार्यक्रम | १. अर्गानिक कृषि अधिकृत, श्री निर्मल लामा २.ना.प्रा.स श्री कल्पना साउद ३.ना.प्रा.स श्री जनक रावत ४.ना.प्रा.स श्री कार्मु लामा | १. स्याउ ओखर बाली बिशेष कार्यक्रम निरन्तरता सिमकोट ४,६,८ | प्रति वडा २५०
|  |  | सुचना प्रकाशन भएका सम्बन्धित पालिका बाट निबेदन पेश भएका कार्यक्रम | निबेदन छनौट बमोजिम हुने
5 | खार्पुनाथ सम्पूर्ण कार्यक्रम | १. ना.प्रा.स श्री कल्पना साउद २. ना.प्रा.स. श्री धिरेन्द्र शाही | स्याउ ओखर बाली बिशेष कार्यक्रम खार्पुनाथ-५ | रु ४००
|  |  | सुचना प्रकाशन भएका सम्बन्धित पालिका बाट निबेदन पेश भएका कार्यक्रम | निबेदन छनौट बमोजिम हुने
लक्षित वर्ग कार्यक्रम (स्थान छनौट गर्न बाकि)

## मासिक तथा फिल्ड कार्ययोजना
कृषि विकास कार्यालय, हुम्ला
मासिक तथा फिल्ड कार्ययोजना (नोट: प्रत्येक महिनाको २० गते भित्र पेश गरिसक्नुपर्ने )
| कर्मचारीको नामः |  |  | पद:
| ठेगाना |  |  | सम्पर्क नं. | आ.व. ०८१/०८२
महिना:
क्र.स. | प्रस्तावित क्रियाकलाप/कार्यक्रमको नाम | मिति (देखि-सम्म) | ठेगाना (ठाउको नाम सहित) | आवश्यक कागजातहरु/सामाग्रीहरु | कैफियत
| कर्मचारीको नाम र हस्ताक्षर….................. |  | सिफारिस गर्नेको नाम र हस्ताक्षर…........... |  | स्वीकृत गर्ने

## monthly work progress report
कृषि विकास कार्यालय, हुम्ला
मासिक कार्य सम्पन्न तथा प्रगति प्रतिबेदन (नोट: प्रत्येक महिनाको २० गते भित्र पेश गरिसक्नुपर्ने )
| कर्मचारीको नामः |  |  | पद:
| ठेगाना |  |  |  | सम्पर्क नं. |  | आ.व. ०८१/०८२
महिना:
|  |  | मासिक लक्ष्य |  | मासिक प्रगति
क्र.स. | कार्य योजना अनुसार क्रियाकलापको नाम | संचालन गरेको स्थान | इकाई | परिमाण | इकाई | परिमाण | सम्पन्न गरेको समयावधि | प्रगति नपुग वा सम्पन्न हुन नसक्नुको कारण
| कर्मचारीको नाम र हस्ताक्षर….................. |  |  |  | सिफारिस गर्नेको नाम र हस्ताक्षर…........... |  |  | स्वीकृत गर्ने:
प्रमुख समस्याहरु
1
2
3
प्रमुख सिकाई हरु